Дорожная карта (план мероприятий)  реализации целевой модели наставничества

в   МБОУ «СОШ с. Павло-Федоровка» на 2025 – 2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении Программы целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ с. Павло-Федоровка» – приказ «Об утверждении Положения о целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ с. Павло-Федоровка» | Август-сентябрь | Зам.директора по УР, директор |
|  |  | - назначение куратора |  |  |
|  |  | – Дорожная карта реализации Положения о целевой системы наставничества. (Составление и утверждение) |  |  |
|  |  | – приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; |  |  |
|  |  | – подготовка персонализированных программ наставничества |  |  |
| 2. | Формирование банка наставляемых Формирование банка наставников | 1.Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. | Сентябрь | Куратор, ШМО |
|  |  | 2.Проведение анкетирования среди обучающихся желающих принять участие в программе наставничества. |  |  |
|  |  | 3.Информирование родителей (законных представителей) учащихся. |  |  |
|  |  | 4.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия на участие в программе «наставничество» от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. |  |  |
|  |  | 5.Формирование базы данных наставников из числа педагогов. |  |  |
|  |  | 6.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся и педагогов. |  |  |
|  |  | 7. Формирование базы пар «наставник-наставляемый» |  |  |
| 3. | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Сентябрь | Куратор |
| 4. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. | Октябрь-май | Куратор, наставники |
|  |  | Разработка совместно с наставляемым плана наставничества. |  |  |
|  |  | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. |  |  |
|  |  | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. |  |  |
|  |  | Регулярные встречи наставника и наставляемого. |  |  |
|  |  | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |  |
|  |  | Ведение наставником дневника работы с наставляемым(ми). |  |  |
|  |  | Анкетирование наставников и наставляемых. |  |  |
|  |  | Осуществление учёта участвующих в программах наставничества |  |  |
| 5. | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); | Май-июнь | Куратор, наставники |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников |  |  |
|  |  | Отчет по итогам наставнической программы (учебный год) |  |  |
| 6. | Информационная поддержка системы наставничества | Информирование на сайте школы и в официальных группах школы в социальных сетях. | В течение года | Зам.директора по ВР |
|  |  | Создание на сайте школы методической копилки с программами наставничества. |  |  |